## ae
・バックログ |  |  |  |  | ・リソース
ストーリー | 理想時間(h) | 納期（自動算出） | 完了日 | 累計理想時間 | イテレーション | 開始日 | 終了日 | 稼働時間(h) | 累計稼働時間 | 累計完了理想時間 | 予定バーンダウン | 実績バーンダウン
a | 10 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 10 | 1 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 10 | 10 | 10 | 107 | 107
b | 11 | 2023-07-21 |  | 21 | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 10 | 20 | 20 | 97 | 97
c | 10 | 2023-07-21 | 2023-07-13 | 31 | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 20 | 40 | 35 | 77 | 82
d | 11 | 2023-07-28 |  | 42 | 4 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 5 | 45 | 35 | 72 | 82
e | 15 | 2023-08-11 | 2023-07-20 | 57 | 5 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 5 | 50 | 65 | 67 | 52
f | 30 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 87 | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 30 | 80 | 65 | 37 | 52
g | 10 | 2023-08-18 |  | 97 | 7 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 20 | 100 | 65 | 17 | 52
h | 20 | 2023-09-01 |  | 117 | 8 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 10 | 110 | 65 | 7 | 52
[5 empty] | 9 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 10 | 120 | 65 | 0 | 52
[5 empty] | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 10 | 130 | 65 | 0 | 52
Formulas:
納期（自動算出） = IFERROR(INDEX(H3:L12, MATCH(INDEX(L3:L12, MATCH(TRUE,INDEX(L3:L12>=バックログ[[#This Row],[累計理想時間]],0),)),L3:L12,0), 3),"work more!")
開始日 = [開始日, row above]+7
終了日 = [開始日]+4