## ae
・バックログ | [5 empty] | ・リソース
ストーリー | 理想時間(h) | 納期（自動算出） | 完了日 | 累計理想時間 | 合計理想時間 | イテレーション | 開始日 | 終了日 | 稼働時間(h) | 累計稼働時間 | 累計完了理想時間 | 予定バーンダウン | 実績バーンダウン
aaa | 2 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2 | 132 | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 10 | 10 | 2 | 122 | 130
bbb | 10 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 12 |  | 3 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 22 | 32 | 32 | 100 | 100
ccc | 20 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 32 |  | 4 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 20 | 52 | 32 | 80 | 100
ddd | 15 | 2023-07-21 |  | 47 |  | 5 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 12 | 64 | 32 | 68 | 100
eee | 30 | 2023-08-04 |  | 77 |  | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 22 | 86 | 32 | 46 | 100
fff | 10 | 2023-08-11 |  | 87 |  | 7 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 22 | 108 | 32 | 24 | 100
ggg | 20 | 2023-08-11 |  | 107 |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 11 | 119 | 32 | 13 | 100
hhh | 25 | 2023-08-25 |  | 132 |  | 9 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 22 | 141 | 32 | 0 | 100
[6 empty] | 10 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 22 | 163 | 32 | 0 | 100
Formulas:
納期（自動算出） = IFERROR(INDEX(I3:M11, MATCH(INDEX(M3:M11, MATCH(TRUE,INDEX(M3:M11>=[累計理想時間],0),)),M3:M11,0), 3),"work more!")
開始日 = [開始日, row above]+7
終了日 = [開始日]+4